Администрация Воротынского муниципального района

Нижегородской области

Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З

25  июня 2015 года                                                                                  №  108– ОД

| Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения в образовательных организациях Воротынского района федерального государственного стандарта начального общего образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |
| --- | --- |

В соответствии с планом мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015.№ 871

приказываю:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению введения в образовательных организациях Воротынского  района федерального государственного стандарта начального общего образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Захаровой С.Ю., главному специалисту РУО и МП, Спиридоновой Н.Н., заведующей ИДК, Вызулиной Т.В. директору- главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия», Куклевой Н.Н., юристу КМУ «ХЭС» обеспечить своевременное выполнение плана.

- Руководителям образовательных организаций разработать планы мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного стандарта начального общего образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в срок до 10.07.2015 года.

- Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя начальника РУО и МП Т.В. Цареву.

Начальник  Управления  образования                                               В.С. Кузнецов

и молодёжной политики

Утвержден

приказом РУО и МП

от 25.06.2015 № 108-ОД

План мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Воротынского района  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)

| №/№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий). | июнь 2015 года | Захарова С.Ю. Спиридонова Н.Н. |
| 1.2. | Проведение консультаций для руководителей по приведению локальных нормативных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. | июнь 2015 года - июнь 2016 года | Куклева Н.Н. |
| 1.3. | Сбор и анализ информации по параметрам обследования по готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. | по плану министерства образования Нижегородской области | Спиридонова Н.Н. |
| 1.4. | Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | сентябрь - декабрь 2015 года | Спиридонова Н.Н. Захарова С.Ю. |
| 1.5. | Проведение разъяснительной работы с руководителями, педагогическими работниками ОО по ознакомлению с письмами Минобрнауки России. | по мере поступления | Захарова С.Ю. Куклева Н.Н. |
| 1.6. | Доведение до сведения подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ (по итогам областных совещаний и семинаров). | декабрь 2015 года | Захарова С.Ю. Спиридонова Н.Н. |
| 1.7. | Реализация муниципальной программы «Развитие образования Воротынского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. | ежегодно | Захарова С.Ю. Спиридонова Н.Н. |
| 1.8. | Сбор и анализ информации по параметрам федерального мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ и направление их в министерство образования Нижегородской области. | в соответствии со сроками, установленными министерством образования Нижегородской области | Спиридонова Н.Н. Захарова С.Ю. |
| 1.9. | Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа эффективности различных образовательных условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. | март - май 2016 | Спиридонова Н.Н. Захарова С.Ю. |
| 1.10. | Организация участия педагогической общественности района в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | в соответствии со сроками, установленными Минобрнауки | Спиридонова Н.Н. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ при Управлении образования и молодёжной политики администрации Воротынского муниципального района | август 2015 года | Захарова С.Ю. |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ при Управлении образования и молодёжной политики администрации Воротынского муниципального района | ежеквартально | Царева Т.В. Захарова С.Ю. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО района. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО района в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | июнь-декабрь 2015 года | Спиридонова Н.Н. |
| 3.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в ОО. | сентябрь-декабрь 2015 года | Спиридонова Н.Н. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Учёт методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям. | с августа 2015 года | Вызулина Т.В. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | Спиридонова Н.Н. |
| 5.2. | Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, семинаров и совещаний для руководителей и педагогических работников ОО. Организация участия в мероприятиях. | 2015-2016 годы | Спиридонова Н.Н. |
| 5.3. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | с 2015 года | Спиридонова Н.Н. Захарова С.Ю. |