Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области Управление образования и молодежной политики П Р И К А З 29 апреля 2013г. № 71 – ОД

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования и на основании письма министерства образования Нижегородской области от 12.04.2013 №316-01-100-1089/13 «О мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»

приказываю:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района  (приложение 1).

- Павлиновой Л.Д., методисту ИДК РУО и МП:

  - Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО до руководителей общеобразовательных учреждений.

  - Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

- Руководителям образовательных учреждений разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в образовательном учреждении в срок до 01 января 2015г.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО и МП Цареву Т.В.

Начальник РУО и МП                                                                 О.И. Акимова

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (далее ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях

Воротынского муниципального района Нижегородской области

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1.1. | Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района о создании рабочей группы по переходу на ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Царева Т.В Родионова И.В. |
| 1.2. | Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | Октябрь 2014 г. | Царева Т.В Родионова И.В. |
| 1.3. | Разработка локальных актов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Руководители ОУ |
| Организационно – методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
| 2.1. | Участие руководителей образовательных учреждений Воротынского муниципального района в зональных совещаниях по переходу на ФГОС | 2014-2015г. г. | Акимова О.И. |
| 2.2. | Проведение совещаний по переходу на ФГОС ООО для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района | Ноябрь 2014 – август 2015г. | Акимова О.И. Царева Т.В Родионова И.В. |
| 2.3. | Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Царева Т.В. Родионова И.В. |
| 2.4. | Заседания районных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к переходу на ФГОС ООО | Сентябрь 2014-июнь 2015г.г. | Руководители РМО |
| 2.5. | Знакомство и анализ УМК по ФГОС ООО | сентябрь 2014 до декабрь 2014 | Руководители РМО |
| 2.6. | Проведение мониторинга готовности педагогов общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района к переходу на ФГОС ООО. | Октябрь 2014 – июнь 2015 | Родионова И.В. методисты ИДК, курирующие предметные области: Акимов В.М. Спиридонова Н.Н. |
| 2.7. | Организационно – методический семинар для педагогов и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «Внедрение ФГОС ООО в ОУ Воротынского района» | Декабрь 2014 г. | Родионова И.В. методисты ИДК, курирующие предметные области Акимов В.М. Спиридонова Н.Н. |
| 2.8. | Методические консультации для администрации общеобразовательных учреждений и педагогов по вопросам внедрения ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Родионова И.В. методисты ИДК, курирующие предметные области Акимов В.М. Спиридонова Н.Н. |
| 2.9. | Разработка образовательных программ ООО | 01 июня 2015 г. | Руководители ОУ |
| 2.10. | Заседания совета руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «О готовности системы образования Воротынского района к внедрению ФГОС ООО» | Июнь 2015 | Акимова О.И. |
| 2.11. | Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС ООО | Апрель 2015 г. | Родионова И.В. методисты ИДК, курирующие предметные области, руководители РМО |
| Кадровое обеспечение ФГОС ООО |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогов в ГОУ ДПО НИРО | 2013 г. по плану-графику курсовой подготовки | Родионова И.В. Руководители ОУ |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах для руководителей и методистов ИДК | В течение реализации проекта | Родионова И.В. |
| 3.3. | Участие в обучающих семинарах для педагогических и руководящих работников | В течение реализации проекта | Родионова И.В. Руководители ОУ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 4.1. | Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Акимова О.И. Царева Т.В Родионова И.В. |
| 4.2. | Публикации в «Воротынской газете», информирующие общественность о ходе процесса внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | В течение реализации проекта | Захарова С.Ю. Родионова И.В. |
| 4.3. | Размещение на сайте администрации Воротынского муниципального района и сайте ИДК РУО и МП информации о процессе внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района | В течение реализации проекта | Захарова С.Ю. Родионова И.В. |

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа П Р И К А З 28 декабря 2014 г. № 132 – ОД

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в МБОУ Михайловская СОШ

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, на основании письма министерства образования Нижегородской области от 12.04.2013 №316-01-100-1089/13 «О мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», в соответствии с приказом РУО и МП от 29 апреля 2013 г. № 71-ОД «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района»

приказываю:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО в МБОУ Михайловская СОШ (приложение 1).

- Котовой Т.М., заместителю директора по УВР:

а.)Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО до педагогического коллектива;

б.)Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Котову Т.М.

Директор школы:                             /Фокин А.И./

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МБОУ Михайловская СОШ

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1.1. | Издание приказа по школе о создании рабочей группы по переходу на ФГОС ООО в МБОУ Михайловская СОШ | Декабрь 2014 г. | Фокин А.И. |
| 1.2. | Издание приказа об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в МБОУ Михайловская СОШ | Декабрь 2014 г. | Фокин А.И. |
| 1.3. | Разработка локальных актов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Фокин А.И. Котова Т.М. Бандурина Т.В. |
| 2.Организационно – методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
| 2.1. | Участие директора школы в зональных совещаниях по переходу на ФГОС | 2014-2015г. г. | Дюжаков А.М. Фокин А.И. |
| 2.2. | Участие в совещаниях по переходу на ФГОС ООО для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района | Ноябрь 2014 – август 2015г. | Фокин А.И. Котова Т.М. Бандурина Т.В. |
| 2.3. | Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Котова Т.М. Бандурина Т.В. |
| 2.4. | Заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к переходу на ФГОС ООО | Сентябрь 2014-июнь 2015г.г. | Руководители ШМО |
| 2.5. | Знакомство с УМК по ФГОС ООО и их анализ | сентябрь 2014 г. до мая 2015 г. | Котова Т.М. |
| 2.6. | Проведение мониторинга готовности педагогов к переходу на ФГОС ООО. | Июнь 2015 | Котова Т.М. |
| 2.7. | Участие в организационно – методическом семинаре для педагогов и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «Внедрение ФГОС ООО в ОУ Воротынского района» | Декабрь 2014 г. | Фокин А.И. |
| 2.8. | Методические консультации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ООО | В течение реализации проекта | Котова Т.М. Бандурина Т.В. |
| 2.9. | Разработка образовательных программ ООО | 01 июня 2015 г. | Фокин А.И. |
| 2.10. | Ознакомление педагогических работников с разработанными РУО и МП методическими рекомендациями для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС ООО | По мере поступления | Фокин А.И. Котова Т.М. |
| Кадровое обеспечение ФГОС ООО |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогов в ГОУ ДПО НИРО | по плану-графику курсовой подготовки | Фокин А.И. Котова Т.М. |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах для директоров и заместителей директоров | В течение реализации проекта | Фокин А.И. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 4.1. | Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Фокин А.И. Котова Т.М. Бандурина Т.В. |
| 4.2. | Размещение на сайте информации о процессе внедрения ФГОС ООО в МБОУ Михайловская СОШ | В течение реализации проекта | Фокин А.И. Котова Т.М. Бандурина Т.В. Широкова О.С. |