

**Министерство**

**образования, науки и молодежной политики Нижегородской области**

П Р И К А З



№

г. Нижний Новгород

# О реализации мероприятия по созданию в

**2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования**

# естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Определить региональным координатором, ответственным за создание в 2021 году и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» (далее - центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста») Удалову Раису Ивановну, начальника отдела региональных проектов и конкурсного движения ГБОУ ДПО

«Нижегородский институт развития образования» (по согласованию), входящую в состав регионального ведомственного проектного офиса.

2

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение).
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области:
	1. разработать и утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном районе (муниципальном, городском округе);
	2. обеспечить приведение площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Е.Л. Родионову.

Министр С.В. Злобин

Приложение к приказу министерства образования,

науки и молодежной политики Нижегородской области от

 №

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях,

**расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования**

# естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1 | Определен ответственный за создание и функционирование центровобразования | Распоряжение Правительства Нижегородской области | С.В.Злобин | 27 ноября 2020 г. |
|  | естественнонаучной и |  |  |  |
|  | технологической |  |  |  |
|  | направленностей «Точка |  |  |  |
|  | роста» на территории |  |  |  |
|  | Нижегородской области |  |  |  |
|  | орган исполнительной |  |  |  |
|  | власти субъекта Российской |  |  |  |
|  | Федерации (региональный |  |  |  |
|  | координатор) |  |  |  |
| 2 | Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию ифункционированию | Распоряжение Правительства Нижегородской области | С.В.Злобин | 27 ноября 2020 г. |
|  | центров образования |  |  |  |
|  | естественнонаучной и |  |  |  |
|  | технологической |  |  |  |
|  | направленностей «Точка |  |  |  |
|  | роста» |  |  |  |
| 3 | Утвержден медиаплан | Приказ МОНиМП | ответственное | 1 декабря 2020 г. |
|  | информационного | НО | должностное |  |
|  | сопровождения создания и |  | лицо |  |
|  | функционирования центров |  |  |  |
|  | образования |  |  |  |
|  | естественнонаучной и |  |  |  |
|  | технологической |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | направленностей «Точкароста» |  |  |  |
| 4 | Определено ответственное должностное лицо в составе региональноговедомственного проектного офиса, ответственное за создание ифункционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - ответственное должностноелицо) | Приказ министерства образования, науки и молодежной политикиНижегородской области (далее – МОНиМП НО)П | Е.А.Филиппова | 18 декабря 2020 г. |
| 5 | Утверждены показатели деятельности центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ МОНиМП НО | ответственное должностное лицо | 18 декабря 2020 г. |
| 6 | Утверждено типовое Положение о деятельности в Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точкароста» | Приказ МОНиМП НО | ответственное должностное лицо | 18 декабря 2020 г. |
| 7 | Утвержден перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которыхпланируется создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точкароста» | Приказ МОНиМП НО | ответственное должностное лицо | 18 декабря 2020 г. |
| 8 | Сформирован и согласован | Письмо | ответственное | Согласно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктурный лист | федерального оператора и приказ МОНиМП НО | должностное лицо,федеральный оператор | федеральному графику |
| 9 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированнойинформационной системе управленияобщественными финансами«Электронный бюджет» | Соглашение о предоставлении субсидии | Хренова И.Г. | 30 декабря 2020 года, далее по необходимости |
| 10 | Согласован и утвержден типовой дизайн – проект и проект зонирования Центра:10.1. Разработка типового дизайн – проекта и проектазонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точкароста» | Проект типового дизайн – проекта и проекта зонирования центров образования естественно-научной итехнологической направленностей«Точка роста» | ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее-ГБУ ДОЦРТДиЮ НО) | До 1 февраля 2021 г. |
| 10.2. Направление проекта типового дизайн-проекта и проекта зонированияцентров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в адрес федерального оператора | Письмо МОНиМП НО | Е.А.Филиппова | До 15 марта 2021 г. |
| * 1. Согласование типового

дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» федеральным оператором* 1. Утверждение типового
 | Приказ МОНиМП НО | Е.А.Филиппова | В течение 5 рабочих днейпосле получения согласования от ведомственного проектного офиса |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |
| 11 | Закупка, доставка и наладка оборудования: |  | ответственное должностноелицо | До 25 августа2021 г. |
| 11.1. Подготовка техническогозадания согласно перечню оборудования | Техническое задание | ответственное должностное лицо | В течение 10 рабочих дней после получения согласования перечняоборудования Центров от Федерального оператора |
| 11.2. Разработка заявки на размещение заказа | Заявка на конкурс | ответственное должностное лицо | В течение 10 рабочих днейпосле подготовки техническогозадания |
| 11.3. Объявление конкурсныхзакупочных процедур через ГКУ Центр размещения заказаНижегородской области | Размещение заказа | ответственное должностное лицо | До 1 марта2021 г. |
| 11.4. Доставка и наладка оборудования | Письмо МОНиМП НО | Поставщики оборудования | Июнь-август 2021 г. |
| 12 | Проведены ремонтные работы в помещениях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», приведениеплощадок ОО всоответствие сметодическими рекомендациями Минпросвещения России | Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн- проекту и проекта зонирования | ОУО | Июнь – 15 августа 2020 г. |
| 13 | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно- | По форме, определяемойМинпросвещения России или | ответственное должностное лицо | 25 августа 2021 г., далее ежегодно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическимирекомендациями Минпросвещения России | федеральным оператором |  |  |
| 14 | Начало работы центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | ответственное должностное лицо | 1 сентября 2021 года |
| 15 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Отчет о выполнении показателейфедеральному оператору | ответственное должностное лицо | 1 октября 2021 г., далее –ежеквартально |