УТВЕРЖДЕН

приказом от 30.12. 2022 года № 167-ОД

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Михайловской средней школе в 2023-2024 учебном году.

(далее – обновленный ФГОС СОО)

«Дорожная карта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Результат мероприятия** | **Сроки** | **Ответственное лицо** |
| 1. Нормативное обеспечение | 1.Приведение должностных инструкций работников в соответствие с ФГОС общего образования и профессиональным и стандартами | Внесение дополнений в должностные инструкции | август 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 2. Издание приказа об утверждении ООП | Утвержденная ООП СОО,  утверждены изменения и дополнения в ООП НОО и ООП ООО | август 2023 | Фокин А.И., директор школы |
| 2. Финансовое обеспечение | 1. Определение величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП | Проведен экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС | март 2023 | Фокин А.И., директор школы |
| 2.Корректировка "Положения об оплате труда", регламентирующее стимулирующие надбавки и доплаты | Актуальное положение | август 2023 | Фокин А.И., директор школы |
| 3.  Организационное обеспечение | 1. Корректировка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | Определение формы сбора информации о потребностях обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | март 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |  |  |  |
| 2.Приведение в соотвествие образовательных программ с ФООП | ООП НОО  ООП ООО | До 01.09.23 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 3.Заседание рабочей группы по вопросам реализации ФГОС в школе | Проведено не менее 3-х совещаний | С января по август 2023 |  |
| 4.Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | Аналитическая справка о готовности школы | Апрель , ,август 2023 | Фокин А.И.,  директор школы |
| 5.Разработка и утверждение проекта ООП СОО | Проект документа | 01.06.  2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 4. Кадровое обеспечение введения | 1.Составление графика повышения квалификации педагогических работников по освоению обновленных ФГОС; | График повышения квалификации | январь 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР |
| 2.Коррекция плана работы методических объединений с учетом работы по обновлению образовательных программ | Планы работы МО | январь 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 3.Проведение тематического педагогического совета о реализации обновленных ФГОС | Ознакомление педагогов с особенностями обновленных ФГОС | февраль 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 5.  Информационное обеспечение | 1.Определение порядка информирования родителей (законных представителей) о реализации ФГОС; | Проект приказа о порядке информирования | Март 2023 | Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 2. Определение | Приказ о порядке | март | Фокин А.И. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порядка публичной отчетности ОО | публичной отчетности о реализации программ | 2023 | директор школы |
| 3.Проведение родительских собраний | Информирование родительской общественности об образовательных программах | март-август 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 4.Размещение актуальной информации о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | На сайте актуальная информация о реализации обновленных ФГОС | постоянн о | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР, ответственный за сайт Федосова А.А. |
| 5. Проведение собраний для учащихся 9 классов | Ознакомление с особенностями ООП СОО | апрель 2023 | Котова Т. М. ,зам.директора по УВР, Комиссарова О.П., зам.директора по ВР |
| 6. Материально- техническое обеспечение | 1.Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами; | Аналитическая справка | январь 2023 | Филенкова О.Н., библиотекарь |
| 2.Анализ зданий школы на соответствие санитарно- гигиеническим требованиям | Аналитическая справка | май 2023 | Фокин А.И.,  директор школы |
| 3.Оснащение учебных кабинетов необходимым  презентационным  оборудованием | Учебные кабинеты  оснащены необходимым  презентационным  оборудованием | До 1 сентября 2023 | Фокин А.И.,  директор школы |
|  | 4. Заказ учебной литературы | Заказ учебной литературы | январь 2023 | Филенкова О.Н., библиотекарь |